## Slide 1
VÆRKTØJ 9.4
PLANLÆGNINGSWORKSHOPPEN
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Planlægningsworkshoppens formål
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Formål
Planlægningsworkshop anvendes ved projektets start og ved fasestart i større projekter. Det er vigtigt, at alle har et fælles billede af opgaven, så deltagerne har en fælles målsætning. Ifølge Belbin er vi først et team, når vi har fælles mål. Så en planlægningsworkshop er en god måde at lære hinanden at kende på, samtidig med at vi drøfter den fælles opgave.
Planlægningsworkshoppen kan have flere formål:
Vi får skabt et fælles billede af projektet.
Sikrer kvalitet i planen, ved at alle fagområder involveres i planlægningsprocessen.
Vi får et billede af, hvor den enkelte kan bidrage, og om der er områder, hvor vi mangler viden.
Deltagerne får ejerskab til projektet og planen.
Deltagerne får indsigt i hinandens kompetencer og opgaver.
Sikrer accept og ejerskab til planen, ved at alle ansvarlige selv deltager i planlægningen.
At opnå hurtig mobilisering og start af projektet.
Planlægningsworkshoppen kan omhandle temaer som projektets målsætning, interessentanalyse, projektplan og risikoanalyse. I forbindelse med workshoppen kan der tilrettelægges et socialt arrangement f.eks. i form af en god middag sammen.
Fremgangsmåde
Planlægningsemnerne og deres rækkefølge vil afhænge af, om planlægningen udføres ved begyndelsen af projektet eller ved en senere fase. Ved projektets begyndelse kan nedenstående disposition benyttes.
Deltagerne i planlægningsworkshoppen er projektmedarbejderne. Nytteværdien af workshoppen er netop, at alle projektdeltagere medvirker – også de som først skal yde en arbejdsindsats senere i forløbet. Det er vigtigt at gøre det klart for deltagerne, hvad der skal være slutresultatet af workshoppen og planlægningen.
Indhold og forløb for planlægningsworkshoppen kan beskrives vha. værktøj 7.5 Drejebog for facilitering (se næste slide).

## Slide 3
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Værktøj: Eksempel på drejebog for planlægningsworkshop
Tidspunkt | Programpunkt og processen | Rummet og miljøet | Metoder og materialer | Ansvarlig
8:00 | Introduktion til workshoppen | Kort anerkendende præsentation af teamet og dagens program. | Slide med formål, forløb, forventede resultater, efterfølgende bearbejdning | Projekt-leder
8:20 | Ledelsens formål og projektopgaven i hovedtræk | Kort anerkendende præsentation med fokus på vigtigheden og teamets kompetencer. | Ledelsen beskriver deres formål med projektet og baggrunden. | Projekt-ejer
9:00 | Forventninger og krav til projektet fra interessenterne | Foretages på væggen. | Interessentanalyse med post-it lapper og flipoverpapir | Projekt-leder
10:00 | Kaffepause |  |  | 
10:20 | Afklaring af formål, leverancer og succeskriterier | Foretages på væggen. Leverancer specificeres i faggrupperne. | Udvikling af målhierarkiet med papkort | Projekt-leder
12:00 | Frokost og mobiltelefoner |  |  | 
12:30 | Fremgangsmåde og tidsplan. | Foretages på væggen med papkort. Milepælene specificeres i faggrupperne. | Opdeling i indsatsområder, milepæle, indbyrdes afhængigheder og faser. | Fagspecia-lister
14:30 | Kaffepause |  |  | 
15:00 | Projektets organisation og bemanding | Forholdsvis instruerende stil fra projektleder. Ofte aftalt på forhånd. | Fordeling af opgaver og projektets forankring i organisationen. | Projekt-lede
16:00 | Usikkerheder og risici | Foretages på flipoverpapir med post-it. | Risikoanalyse på baggrund af plan, interessentanalyse og organisering. | Projekt-lede
17:00 | Deltagernes kalender og her-og-nu-handlinger | Forholdsvis instruerende stil fra projektleder, med input fra deltagerne. | Aftale om færdiggørelse af planen og øvrige aktiviteter frem til næste møde | Projekt-lede
18:00 | Middag |  |  | 

## Slide 4
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Formål, grundholdning og metoder
Grundholdning
Planlægningsworkshoppen har også en funktion i forhold til at udvikle samarbejdet i projektgruppen. At skabe et fælles resultat er i sig selv udviklende, men der kan også indlægges et tema på workshoppen, hvor der tales om samarbejdskultur, den enkelte deltagers interesse, udbytte, bidrag m.v.
Formålet med planlægningsworkshoppen er at skabe størst mulig involvering og dermed kvalitet. Arbejdet bygger på følgende grundlæggende holdninger:
Indflydelse: Kom på banen og du kan sætte dit aftryk.
Frivillighed: Du behøver ikke tage stilling, før resultatet foreligger, men det er nu, du kan gøre en forskel.
Åbenhed: Leret er stadig blødt, er der andet, du mener, vi bør gøre?
Anerkendelse og respekt: Vi er alle i samme båd, din mening, input, idéer og bekymringer er relevante.
Forpligtelse: Hvis du vil have indflydelse, er du nødt til at deltage og tage ansvar for at håndtere udfordringerne.
Metoder der anvendes under planlægningsworkshoppen:
Værktøj 3.1 Målhierarkiet
Værktøj 4.1 Interessentanalyse
Værktøj 5.1 Milepælsplanen
Værktøj 6.2 Projektets organisation
Værktøj 5.6 Risikoanalyse
Planlægningsworkshop
Procesmetoder under
workshoppen
Drejebog: Værktøj 7.5
Workshop og involvering: Værktøj 8.4

## Slide 5
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Milepælsplanen opbygges ud fra leverancerne i målhierarkiet
Opdel projektet i indsatsområder med udgangspunkt i leverancerne.
Definér milepælene for de enkelte indsatsområder – start bagfra ved at spørge, hvordan leverancen opnås.
Indfør afhængigheder og tidsmæssig rækkefølge.
Opdel projektet i faser og de vigtigste beslutningspunkter (Har organisationen en fasemodel eller projektledelsesmodel, bortfalder punkt 4).
Arbejdsgange
IT-løsning
Produktions
udstyr
Træning og
uddannelse
Nye arbejdsgange
etableret
Ny IT-løsning
etableret
Ombygget
produktions
udstyr
Medarbejderne
trænet
Mindre spild
Lavere omkostninger
Vælger billigere
løsninger
Kortere gennemløbstid
Færre fejl i
beslutninger
Større indtjening
Stigende kunde-tilfredshed
Leverancer Umiddelbar Effekt på Effekt på
effekt mellem sigt lang sigt
Fase 1
Fase 2
Fase 3
B
B
B
B
B
B
B
1
2
3
4
Indsatsområder Milepæle og afhængigheder
Milepælsplan
Målhierarki
I projekter, der arbejder aktivt med gevinsthjemtagning, stopper projektet ikke med leverancerne.
Her fortsættes med en aktiv opfølgning på effekterne, og de grønne beslutningspunkter anvendes.

## Slide 6
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Planen opbygges med papkort eller post-it lapper
I dette eksempel har organisationen en fasemodel, derfor er faser og beslutningspunkter defineret, inden planlægningen starter.
1. Opdel projektet i indsatsområder med udgangspunkt i leverancerne. I dette tilfælde har projektlederen defineret indsatsområderne ud fra leverancerne og beder nu projektdeltagerne finde de nødvendige milepæle.
Planlægningsworkshoppen kunne også starte med, at det samlede projektteam drøftede opdelingen af projektet i indsatsområder.
2. Definér milepælene for de enkelte indsatsområder. Projektdeltagerne finder milepælene for de fagområder, de har størst viden inden for, f.eks. IT-løsningen, nye arbejdsgange, træning osv.
Drøftelserne i teamet skaber kvalitet i planen, da alles viden anvendes.
3. Indfør afhængigheder og tidsmæssig rækkefølge. Som den sidste aktivitet drøftes afhængighederne på tværs af indsats-områderne.
Rent praktisk gøres dette, ved at afhængighederne markeres med to post-it lapper. Hver afhængighed får et nummer.
Den milepæl, som er afhængig af en anden milepæl, markeres med en post-it lap med teksten IN (og nummer). Den milepæl, hvor afhængigheden udgår fra, markeres med en post-it lap med teksten OUT (og nummer).

## Slide 7
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Valg af deltagere
De rigtige mennesker – casting er en del af en god planlægningsworkshop
Gruppen skal sammensættes, sådan at workshoppens formål kan opfyldes. Skal der tages beslutninger, skal gruppen bestå af personer, der kan træffe denne type beslutninger. Skal der løses et bestemt problem, består gruppen så af de mennesker, der kan løse dette problem? Skal der skabes accept og forståelse for et specifikt emne, skal den rette målgruppe være inviteret:
Hvem skal være med og hvor mange?
Skal I arbejde med den overordnede plan tidligt i projektet, så er projektejer, nøgleinteressenter og specialister måske vigtige?
Handler workshoppen om projektplanen, når der er defineret en overordnet målsætning, så er projektteamet de relevante.
Skal der udarbejdes en detaljeret plan for et indsatsområde, så er den aktuelle arbejdsgruppe relevant.
Er det en ny gruppe, der ikke kender hinanden eller et sammentømret team, og har de prøvet noget lignende før?
Hvad er den organisatoriske kultur, værdier, traditioner og forhold til emnet?
Hvilke gruppemæssige relationer findes i blandt deltagerne?
Mange workshops er gået skævt, fordi facilitatoren ikke har indsigt nok i deltagernes forhold. Prøv altid at forstå og indsamle viden om, hvem de er som gruppe, afdeling eller organisation. Eksempler på forskellig sammensætning af deltagerne:
Homogen gruppe. Gruppen sammensættes med ensartet baggrund inden for fagområde, organisatorisk placering og interesser. Formålet er at sikre accept eller forståelse hos en bestemt målgruppe. At kortlægge behov og problemstillinger, præferencer og forventninger hos en bestemt målgruppe.
Tværfaglig gruppe. Gruppen sammensættes, så den dækker de fagområder, der er relevante for den pågældende opgave. Formålet er at finde helhedsorienterede løsninger, eller idégenerering, der bygger på tværfaglig indsigt. Der kan opstå værdi- eller forståelseskonflikter.
På tværs af organisation. Gruppen sammensættes, så den dækker de afdelinger, der er relevante for den pågældende opgave. Formålet er at sikre tværorganisatorisk accept eller forståelse og at kortlægge behov, problemstillinger og forventninger på tværs i organisationen. Kan anvendes ved planlægning af udrulning og implementering.
Forskelligt organisatorisk niveau. Gruppen sammensættes, så den dækker de hierarkiske niveauer, der er relevante for den pågældende opgave. Formålet er at sikre accept eller forståelse hos forskellige organisatoriske niveauer, samt forventningsafstemning og idégenerering lodret i organisationen. Vælg emne med omhu, ingen ønsker at tabe ansigt eller blotte sig i organisationen.

## Slide 8
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Valg af procesformen på planlægningsworkshoppen
Den rigtige proces
Processen er køreplanen for workshoppen med tidsintervaller og stop undervejs. De spørgsmål der skal tages stilling til i forbindelse med design af processen er følgende:
Hvad sker der før, under og efter arrangementet?
Hvordan skal programmet være, hvor lang tid tager de enkelte elementer og er der tænkt på ”in betweens?”
Hvordan skal balancen være mellem de forskellige elementer, forskellige stemninger, tempo, energi, refleksion, intimitet, konkrete og abstrakte temaer?
Hvor lang tid tager de forskellige delelementer og pauser? Tid til at komme fra gruppelokaler til plenum?
Hvordan forløber de enkelte seancer, og hvordan er sammenhængen?
Hvem har ansvar og gennemfører de forskellige seancer?
Hvilke materialer understøtter de enkelte seancer, f.eks. logbøger, mapper, materialer til øvelser, brown paper, tuscher, klister, sakse og papkort?
Introduktion indeholdende formål, baggrund, program, arbejdsform og roller.
Præsentationsrunde hvis I ikke kende hinanden: Hvem er vi?
Forventningsafstemning og spilleregler.
Opgaven, det processen skal arbejde med.
Selve løsningen af opgaven.
Konklusion, præsentation og diskussion.
Hvad nu, hvad er næste skridt? Ansvar, roller og aftaler.
Tænk i variation. En regulær pause på 15 minutter for hver 90 minutter. Bryd programmet op i blokke af 20 minutters varighed. Der skal være plads til både ro og tempo, pauser og hårdt arbejde. Brug pauserne, deltagerne kan sagtens få en masse ud af dem. Brug små forstyrrelser, der samtidig klarer hjernen f.eks. en gåde, en vittighed, fem minutters gymnastik og en forfriskning.
Planlæg processen vha. værktøj 8.3 Drejebog for facilitering.

## Slide 9
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Værktøj 8.3 Drejebog for facilitering
Tidspunkt | Programpunkt og processen | Rummet og miljøet | Metoder og materialer | Ansvarlig

## Slide 10
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Facilitering af workshoppen
Den vigtigste procesmetode overhovedet er din intuition, lytning og din fornemmelse af, hvad der sker med deltagerne undervejs. Hvis ikke det ligger som en naturlig del af dine præferencer, så er det noget, der kan trænes. Her er nogle af de punkter, du skal indstille din radar på:
Hvordan er stemningen? Hvordan går det ved hvert enkelt cafébord. Se på deltagerne én for én. Husk, der er ikke inviteret nogen, som ikke skal være der!
Skal der roses, indpiskes, skubbes, heppes, dæmpes, løses en lille konflikt osv.?
Ledelse af dialogen handler både om at styre, hvad der bliver talt om, hvordan der bliver talt og hvem der kommer til orde og hvornår. Det, du har at gøre godt med, er din spørgeteknik. Stil åbne spørgsmål og kun ét spørgsmål ad gangen. Dine spørgsmål skal være fokuserede, alt for bredt formulerede spørgsmål kan lede debatten i alle umulige retninger. Træn følgende spørgsmålstyper, så du er klædt på til at styre dialogen:
Faktuelle spørgsmål: Hvem, hvad, hvornår, hvor tit, hvor mange?
Spørgsmål om årsagssammenhænge: Hvad tror I, det skyldes? Hvilke faktorer har indflydelse? Hvad startede det hele?
Hypotetiske spørgsmål: Hvad vil der ske, hvis…? Hvis vi ændrer på x, hvad vil effekten så være? Hvad tror I, har størst effekt?
Relationelle spørgsmål: Hvem er mindst enige med jer? Hvem er lettest at overtale til jeres forslag? På en skala fra 1 til 10 hvor alvorligt er problemet så? Det kan også være metoder til at åbne samtalen, bryde isen, give energi på mødet osv.
Udfordrende spørgsmål: Hvad er det, der gør det realistisk med det budget, I har? Hvad får jer til at vælge den løsning?
Udvidende spørgsmål: Hvordan hænger dette sammen med jeres andre forslag? Hvordan forklarer vi jeres forslag i forhold til den samlede løsning?
Handlingsspørgsmål: Hvordan vil I gøre det? Hvor lang tid skal I bruge? Hvilke ressourcer kræver det? Hvad er første skridt?
Prioriteringsspørgsmål: Hvad er det vigtigste for jer? Hvad sikrer den bedste kvalitet? I har nævnt mange idéer, hvilke tre er de bedste?
Opsummerende spørgsmål: Så det, I har tænkt jer at gøre, er? Hvis I skal opsummere, hvad er det så, I vil foreslå portørerne? Hvordan vil I formulere konklusionen på denne debat?

## Slide 11
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
Drejebog til facilitering: Drejebogen hjælper dig til at facilitere møder og workshops med passion og engagement. Som projektleder er det typisk styregruppemøder, sprintmøder, idégenereringsmøder, planlægningsworkshop, teambuildingaktiviteter, workshops med interessenter og projektgruppemøder, du skal lede og facilitere. Din opgave som facilitator er at skabe motivation, engagement og læring hos mødedeltagerne.
Workshop og involvering: Beskriver, hvordan du planlægger og gennemfører forskellige workshops. Formålet er at afdække de mange indfaldsvinkler og problemstillinger, projektet skal løse, samt at sikre af de forskellige nøgleinteressenter forstår andres indfaldsvinkel.
I planlægningsworkshoppen kan der anvendes mange forskellige værktøjer f.eks. Værktøj 3.1 Målhierarkiet, Værktøj 4.1 Interessentanalyse, Værktøj 5.1 Milepælsplanen, Værktøj 6.2 Projektets organisation og Værktøj 5.6 Risikoanalyse.
Links
https://airbornleadership.com/
Referencer
Projektlederskab – effekt til tiden. Djøf Forlag, 2016.
Power i projekter og portefølje, 4. udgave. Djøf Forlag, 2016.
Half Double. Djøf Forlag, 2019.
Facilitering. Djøf Forlag, 2016.

## Slide 12
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson