## Slide 1
VÆRKTØJ 5.6
RISIKOANALYSE
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Værktøj: Risikoanalyse
Formål og udbytte
Afdækker de risici, projektteamet kan identificere.
Vurderer, hvor alvorlige de enkelte risici er.
Prioriterer de pågældende risici.
Definerer løsninger til at forebygge eller afbøde disse risici.
Hvornår bruges den i projektet?
Risikoanalysen bør udarbejdes så tidligt som muligt i projektet og skal opdateres løbende.
Der bør foretages opfølgning på de definerede risici gennem hele projektet.
Risikoanalysen gennemføres ofte på to niveauer, men fremgangsmåden er den samme
På overordnet niveau foretages analysen, inden projektet er designet for at opstille krav til projektets design. Det vil sige krav til organisering, faglige kompetencer, samarbejdspartnere, fremgangsmåde, plan, teknologi, finansiering, projektstrategi osv.
Når projektet er designet og planlagt, skal risikoanalysen gennemføres med udgangspunkt i dette design. Et andet design og en anden plan vil give en anden risikoprofil. Det er vigtigt, at den risikoanalyse, man anvender i projektet, tager udgangspunkt i det aktuelle design og den aktuelle plan.
Faldgruber og begrænsninger
Risikoanalysen afdækker ikke alle risici, kun de risici, den pågældende gruppe mennesker kan forestille sig. Derfor er det afgørende, at de rigtige mennesker med den relevante viden og erfaring er med til at udarbejde analysen.
Risici er hændelser, der opstår. Risici må ikke forveksles med generel usikkerhed om tidsforbrug og ressourceforbrug. Usikkerheder skal håndteres ved hjælp af estimeringsmetoder.
Risikoanalysen skal udmønte sig i konkrete forebyggende eller afbødende tiltag, som indbygges i planen. Der skal følges op på disse tiltag gennem projektforløbet, ellers er risikoanalysen nyttesløs.
Få accept af risici og ekstra ressourcer til forebyggende eller afbødende tiltag hos ledelsen. Ledelsen skal forstå projektets risici og være villig til at tegne forsikringen.
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 3
Fremgangsmåde
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Hvem skal deltage?
Gennemføres risikoanalysen på overordnet niveau for at sikre et robust projektdesign, bør projektejer og eventuel styregruppe deltage. Det er også relevant at involvere nøglespecialister og nøgleinteressenter. Det er vigtigt, at alle med relevant viden, eller som skal leve med de mulige risici, involveres.
Når projektet er designet og planlagt, foretages risikoanalysen som udgangspunkt af projektteamet. Her vil det være hensigtsmæssigt at involvere projektejer og relevante specialister, som ikke er faste medlemmer i teamet. Projektejer og styregruppe skal som minimum acceptere risikoanalysen, dens konsekvenser og ressourcer til forebyggende og afbødende tiltag.
Sådan gør du
Saml de relevante deltagere, og gennemfør en workshop med følgende aktiviteter:
Gennemfør en brainstorming over emnet: ”Hvad kan gå galt i projektet?” Husk brainstormingsreglerne, og brug eventuel inspirationsliste 1.
Noter alle idéer til risici på papkort eller post-it lapper.
Sortér papkort eller post-it lapper ud fra to kriterier: ”Sandsynligheden for at det sker” og ”Konsekvensen hvis det sker” (Skabelon 1). Sandsynlighedsskalaen går fra 1 til 5, hvor 5 er mest sandsynligt. Bemærk, at 5 ikke betyder 100%, fordi vi i så fald ikke taler om risici, men om noget, der vil ske. Konsekvensskala: 1 = mindre forstyrrelse i projektet, 5 = projektet leverer ikke det ønskede eller må stoppes. Skalaerne er relative skalaer mellem de foreslåede risici. I stedet for den visuelle prioritering af risici, kan der også foretages en beregning af den enkelte risiko. Risiko = sandsynlighed x konsekvens (Skabelon 2).
Beskriv forebyggende tiltag og afbødende tiltag. Ved lille sandsynlighed kan forebyggende tiltag være uforholdsmæssigt ressourcekrævende. Ved store konsekvenser er afbødende tiltag vigtige. Når både sandsynlighed og konsekvens er høje, er både forebyggende og afbødende tiltag relevante. Udtænk flere alternative tiltag i samarbejde med de relevante deltagere (Skabelon 3).
Vurdér de forskellige tiltag, og beskriv deres evne til at reducere sandsynligheden eller mindske konsekvensen. Vurdér, hvad de enkelte tiltag kræver af ressourcer i penge og tid (Skabelon 4).
Vælg de bedste tiltag, og indsæt dem i projektplanen. Definér, hvilken milepæl der lukker den pågældende risiko, f.eks. en test, en høring eller andet. Beskriv, hvornår denne risiko er lukket, og hvem der er ansvarlig (Skabelon 5).

## Slide 4
Skabelon 1: Visuel vurdering af risici
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
5 Sandsynlighed
Konsekvens 5
4
3
2
1
4
3
2
1
Sandsynlighedsskala: 1= lille sandsynlighed, 5 = forholdsvis sandsynligt.
Konsekvensskala: 1 = mindre forstyrrelse i projektet, 5 = projektet leverer ikke det ønskede eller må stoppes.

## Slide 5
Skabelon 2: Vurdering af risici ud fra beregning
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Risiko | Sandsynlighed Score 1 til 5 | Konsekvens Score 1 til 5 | Risikotal 1 til 25
1. |  |  | 
2. |  |  | 
3. |  |  | 
4. |  |  | 
5. |  |  | 
6. |  |  | 
7. |  |  | 
8. |  |  | 
9. |  |  | 
10. |  |  | 
11. |  |  | 
12. |  |  | 
Som alternativ til skabelon 1 kan risici prioriteres ved at beregne risikotallet. De risici, der har det største risikotal, er de alvorligste.
Risikotal = Sandsynlighed x Konsekvens.

## Slide 6
Skabelon 3: Beskrivelse af mulige tiltag
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Risiko | Forebyggende tiltag | Afbødende tiltag
1. |  | 
2. |  | 
3. |  | 
4. |  | 
5. |  | 
6. |  | 
7. |  | 
8. |  | 
9. |  | 
10. |  | 
11. |  | 
12. |  | 
Beskriv, hvilke forebyggende eller afbødende tiltag der kan reducere den enkelte risiko.

## Slide 7
Skabelon 4: Vurdering af forebyggende og afbødende tiltag
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Risiko | Sandsynlighed | Konsekvens | Konsekvensen specificeret f.eks. som omkostning
Risikoen beskrives med ved hjælp af scoren for sandsynlighed og konsekvens. Derefter specificeres konsekvensen med ord eller økonomi
Beskriv forebyggende eller afbødende handling | Sandsynlighed efter handling | Konsekvens efter handling | Ressourceforbrug ved den pågældende handling f.eks. tid eller penge
1. |  |  | 
2. |  |  | 
3. |  |  | 
4. |  |  | 
5. |  |  | 
6. |  |  | 
Beskriv det enkelte tiltag, og vurdér, hvordan sandsynlighed og konsekvens ser ud, når det pågældende tiltag er gennemført.
Beskriv ressourceforbruget til at gennemføre det pågældende tiltag. Vælg til sidst det tiltag, der er det bedste mht. virkning og ressourceforbrug.

## Slide 8
Skabelon 5: Projektplan med risikomilepæle (Risk Stones)
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Risiko | Beskrivelse af milepæl der lukker risiko | Dato | Ansvarlig
1. |  |  | 
2. |  |  | 
3. |  |  | 
4. |  |  | 
5. |  |  | 
6. |  |  | 
7. |  |  | 
8. |  |  | 
9. |  |  | 
10. |  |  | 
11. |  |  | 
12. |  |  | 
Markér i projektplanen, hvornår de forskellige risici er lukket ned. Dvs. ikke er en risiko mere. Dette kan f.eks. være, når en bestemt test eller
høring er gennemført. Beskriv, hvem der er ansvarlig for at sikre, at den pågældende risiko lukkes.

## Slide 9
Princip: Projektplan med risikomilepæle (Risk Stones)
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projektplan Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Indsatsområde 1
Indsatsområde 2
Indsatsområde 3
Indsatsområde 4
Indsatsområde 5
Indsatsområde 6
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
Marker i projektplanen, hvornår de forskellige risici er lukket ned. Dvs. ikke er en risiko mere. Dette kan f.eks. være, når en bestemt test eller
høring er gennemført. Beskriv, hvem der er ansvarlig for at sikre, at den pågældende risiko lukkes.

## Slide 10
Inspirationsliste 1: Områder som kan forårsage risici
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projektopgaven
Behov og situation
Definition af projektets mål og omfang
Teknologi, særpræg, løsningsvalg
Produkter og kvalitet
Forankring
Tidsramme
Omgivelser
Marked og konkurrenter
Teknologi og omgivende systemer
Fysiske omgivelser
Adgangs- og transportforhold
Vejrlig og andre naturforhold
Politiske forhold
Regelsæt og normer
Prisudvikling, generel udvikling, lokalt niveau, valutaforhold
Ressourcer
Kompetencer i team og organisation
Personer og deres tilgængelighed og engagement
Faciliteter i form af materialer, udstyr og lokaler
Materialer og deres kvalitet
Penge og prokura
Projektledelse og forløbet
Ledelse og styring
Planlægningens kvalitet - pessimisme eller optimisme
Projektorganisationens kunnen, modenhed, samvirke
De udførendes kompetencer og engagement
Gentagelseseffekt og nødvendig læring
Ændringer undervejs, usikkerhed eller forudsigelighed
Kvalitetskontrolpolitik
Arbejdsmiljøforhold
Uheld, tyveri, hærværk, forglemmelser
Leverancer, varekøb og underleverandører
Tidspres
Modstand eller opbakning
Interessenter
Anvendelse og ejerskab
Vilje og drivkraft
Ressourceudnyttelse
Formel godkendelse
Almen accept
Interessemodsætninger
Interessenternes holdning og aktivitet
Gener ved udførelsen (f.eks. hensyn til naboer, trafik, pladsforhold m.v.)
Myndighedernes medvirken

## Slide 11
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
Milepælsplan: Risikoanalysen vil medføre justering af planen. Forebyggende og afbødende tiltag skal indbygges i planen, eventuelt som Risk Stones.
Agil ugeplan: Risikoanalysen vil medføre justering af planen. Forebyggende og afbødende tiltag skal indbygges i planen.
Interessentanalyse: Interessentanalysen vil ofte give input til risikoanalysen, da interessentforhold og interessekonflikter kan udvikle sig til en risiko.
Projektdesign: En risikoanalyse på overordnet niveau vil give input til projektdesignet. Et givent projektdesign vil medføre bestemte risici.
Links
https://airbornleadership.com/
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/framework/practice-standard-project-risk-management
https://www.pmi.org/learning/library/risk-analysis-project-management-7070
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/risk-management-professional-handbook.pdf
http://www.risikoanalyser.dk/
Referencer
Bogen Power i projekter og portefølje 3. udgave: Risici er beskrevet på siderne 177 og 187 - 196
Bogen Projektlederskab – effekt til tiden 1. udgave: Risici er beskrevet på siderne 104, 125, 126, 181 og 398
Bogen Practice Standard for Project Risk Management, PMI

## Slide 12
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson