## Slide 1
VÆRKTØJ 10.3
PROJEKTNØGLETAL
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Værktøj: Projektnøgletal
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Formål "Projektnøgletal" udfyldes for at:
Samle de væsentligste nøgletal på ét dokument.
Kunne se en løbende udvikling i projektets nøgletal.
Give styregruppen mulighed for at sammenligne projekter på udvalgte nøgletal.
Skabe mulighed for en samlet ressourceprioritering.
Samle data om projektets udvikling til erfaringsopsamling.
Samle data for det enkelte projekt, som kan summeres til porteføljens værdi.
Fremgangsmåde De vigtigste nøgletal samles på én side, så der skabes overblik over projektets udvikling og historik. En slags projekt scorecard. Skemaet er opbygget sådan, at det til enhver tid viser projektets status i forhold til planen og budgettet. Nøgletallene omfatter terminer, ressourceforbrug, indikatorer for de ønskede resultater, projektets betydning og risiko. Skemaet følger projektet i hele projektets livscyklus og kan ligge på organisationens projektportal. Inden Gate 1 udfylder projektlederen kolonnen under "G1". Frem mod den endelige projektkontrakt forfines estimaterne. Efter den endelige beslutning om igangsættelse (i dette tilfælde Gate 2) indføres de aktuelle tal i skemaet under "G2". De ajourførte skemaer fremsendes til styregruppen som input til samtlige beslutningsmøder. På styregruppemøderne defineres projektets vigtighed, som indføres i skemaet. På den måde findes der altid en ajourført vurdering af de enkelte projekters betydning i projektporteføljen.
Tallene fra dette skema kan samles til en samlet oversigt, der angiver porteføljens forretningsmæssige værdi. For at sikre overblik er det nødvendigt at begrænse antallet af informationer. Der er en tendens til, at projektets vigtighed og risikotal bliver gentagelser af de tidligere vurderinger. Det er vigtigt, at der foretages en reel vurdering hver gang.

## Slide 3
Skabelon 1: Projektnøgletal (Eksempel fra produktudvikling)
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projekt | Projektleder | Dato
Faser | G1 Estimat | G2 Kontrakt | G3 | G4 | G5 | G6
Tidsplan (År, uge nr.) | G2 |  |  |  |  |  | 
 | G3 |  |  |  |  |  | 
 | G4 |  |  |  |  |  | 
 | G5 |  |  |  |  |  | 
 | G6 |  |  |  |  |  | 
Ressourcer (Mandeuger) | G2 |  |  |  |  |  | 
 | G3 |  |  |  |  |  | 
 | G4 |  |  |  |  |  | 
 | G5 |  |  |  |  |  | 
 | G6 |  |  |  |  |  | 
Økonomi og Succeskriterier | Investering (1000 kr.) |  |  |  |  |  | 
 | Afsætning de første 3 år |  |  |  |  |  | 
 | Pris pr. stk. (1000 kr.) |  |  |  |  |  | 
 | Kostpris (1000 kr.) |  |  |  |  |  | 
Projektprioritet | Strategisk fit |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
Skabelon 1: Projektnøgletal
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projekt | Projektleder | Dato
Faser | G1 Estimat | G2 Kontrakt | G3 | G4 | G5 | G6
Tidsplan (År, uge nr.) | G2 |  |  |  |  |  | 
 | G3 |  |  |  |  |  | 
 | G4 |  |  |  |  |  | 
 | G5 |  |  |  |  |  | 
 | G6 |  |  |  |  |  | 
Ressourcer (Mandeuger) | G2 |  |  |  |  |  | 
 | G3 |  |  |  |  |  | 
 | G4 |  |  |  |  |  | 
 | G5 |  |  |  |  |  | 
 | G6 |  |  |  |  |  | 
Økonomi og Succeskriterier |  |  |  |  |  |  | 
Projektprioritet | Strategisk fit |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
Sådan udfyldes projektnøgletal
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Sådan udfyldes skabelon 1
I den første søjle kan fasenummer eller fasens navn noteres. Som udgangspunkt er gatenummeret angivet som G1, G2 osv. Skabelonen i eksemplet er udformet til et produktudviklingsprojekt, da succeskriterierne består af afsætning, salgspris og kostpris. Hvis der er tale om et ERP-projekt eller organisatorisk forandringsprojekt, ændres succeskriterierne til f.eks. brugertilfredshed, reduceret ressourceforbrug, reduceret gennemløbstid, øget kvalitet osv.
I søjlen under ”G1 Estimat” noteres den estimerede værdi på G1-tidspunktet.
Ved tidsplanen vil det være tidspunkterne for, hvornår de forskellige faser (gates) færdiggøres.
For rubrikken ”Ressourcer” noteres f.eks. det antal manduger, der forventes anvendt.
Udfor rubrikken økonomi og succeskriterier noteres de estimerede værdier.
Det strategiske fit overføres fra værktøj 10.5. Tallet angiver projektets strategiske vigtighed.
Når der er indgået en kontrakt mellem projektejer og projektet i gate 2, noteres de reviderede tal, så der findes nogle opdaterede projektnøgletal. Dette gentages for hver ny fase (ny gate), efterhånden som vores viden om projektet stiger.
Skemaet viser princippet i opbygningen af projektnøgletal. Ofte vil dette udformes i Excel, eller elektronisk som en del af organisationens projektportal.

## Slide 6
Skabelon 2: Beregning af porteføljens værdi
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Sådan udfyldes skabelon 2
På baggrund af nøgletalsskemaerne fra samtlige projekter er det muligt f.eks. kvartalsvis at foretage en sammentælling af den sidste aktuelle søjle i nøgletalsskemaerne.
Dette kan gøres i skemaet på næste slide. Dette skema vil så angive projektporteføljens samlede værdi. Dette kræver dog, at samtlige projekter angiver samme type succeskriterier, f.eks. merafsætning de næste tre år, besparelse, ændring i dækningsbidrag osv. Det vil også være muligt at udregne den samlede paybacktid for porteføljen.
Eksemplet i skabelonen er udfyldt til et produktudviklingsprojekt. Hvis der er tale om et ERP-projekt eller organisatorisk forandringsprojekt, ændres effekterne til f.eks. brugertilfredshed, reduceret ressourceforbrug, reduceret gennemløbstid, øget kvalitet osv.
Det kan have stor værdi at kunne følge udviklingen i porteføljens samlede værdi. Tænk, hvis den falder med stigende projektmængde! Det kan også være en måde at sikre, at projektmængden er tilstrækkelig til at nå den ønskede forretning.
Skemaet viser princippet for beregning af porteføljens værdi. Ofte vil dette udformes i Excel, eller elektronisk som en del af organisationens projektportal.

## Slide 7
Skabelon 2: Beregning af porteføljens værdi (Produktudvikling)
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projektkomité |  |  |  | Udfyldt af |  |  | Dato | 
Målepunkter | K1 2025 | K2 2025 | K3 2025 | K4 2025 | K1 2026 | K2 2026 | K3 2026 | K4 2026
Ressourcer |  |  |  |  |  |  |  | 
Investering |  |  |  |  |  |  |  | 
Afsætning |  |  |  |  |  |  |  | 
Kostpris | ¨ |  |  |  |  |  |  | 
Indtjening |  |  |  |  |  |  |  | 
Pay back tid |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
Skabelon 2: Beregning af porteføljens værdi
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projektkomité |  |  |  | Udfyldt af |  |  | Dato | 
Målepunkter | K1 | K2 | K3 | K4 | K1 | K2 | K3 | K4
 | ¨ |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
10.1 Projektlisten: Projektlisten kan give input til nøgletalsskabelonen.
10.5 Strategisk fit: Vurderer projektets betydning for virksomheden med udgangspunkt i forskellige parametre. Ud for hver parameter vurderes projektets betydning på en skala fra 1 til 5. Denne score kan anvendes i nøgletalsskabelonen.
10.10 Projektpipeline: Projekterne i projektpipeline angiver start og deadline for de enkelte projekter.
3.1 Målhierarkiet – Impact case: Dette værktøj definerer projektets leverancer og succeskriterier.
5.1 Milepælsplanen: Den overordnede milepælsplan angiver tiderne, som skal anvendes i nøgletalsskabelonen.
Links
https://airbornleadership.com/
Referencer
Projektlederskab – effekt til tiden. Djøf Forlag, 2016.
Power i projekter og portefølje, 5. udgave. Djøf Forlag, 2024.

## Slide 10
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson