## Slide 1
VÆRKTØJ 10.4
SUNDHEDSTJEK ELLER RISIKOTAL
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Værktøj: Sundhedstjek eller risikotal
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Formål
Analysen "Risikotal" eller "Sundhedscheck", som det også tit kaldes, udfyldes for at:
Vurdere projektets risiko på en standardiseret måde, så risikoen kan sammenlignes med andre projekter.
Vurdere projektets risiko på forskellige tidspunkter i projektforløbet.
Skabe fokus på de usikre områder i projektet.
Skabe grundlag for en prioritering af projekterne, så projektporteføljen sammensættes på en balanceret måde.
Fremgangsmåde
En ensartet måde at opgøre projekternes risiko på. Nogle taler om projektets ”sundhed” eller sundhedskontrol. Men så er skalaen vendt.
Flere har gavn af risikotallet:
Produktkomitéen bruger risikotallet til porteføljeledelse og prioritering af de enkelte projekter.
Projektlederen bruger analysen til planlægning af næste projektfase.
Analysen indikerer, hvor risikomomenterne er i projektet – hvor projektlederen skal have sit fokus.
Når en projektfase er ved at være afsluttet, og der foretages en evaluering af forløbet, udfyldes skemaet i projektgruppen. Risikomomenterne diskuteres, sådan at hele projektgruppen har en fælles opfattelse af, hvad risikomomenterne er i den kommende fase. På baggrund af disse risici planlægges næste projektfase på en sådan måde, at risici minimeres.
Skemaet "Risikotal" udfyldes på følgende måde:
Skemaet har en række udsagn, som er væsentlige for den pågældende projekttype. Ud for hvert udsagn angives et antal point.
For hvert afsnit udregnes totalen, som divideres med 10. Totalerne for de enkelte afsnit overføres til side 1 i skemaet.
Totalerne for de forskellige afsnit summeres endeligt på side 1.
Der er en tendens til, at scoringen bliver gentagelser af de tidligere vurderinger. Det er vigtigt, at der foretages en reel vurdering hver gang.
.

## Slide 3
Skema 1: Sundhedstjek eller risikotal – total
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projekt | Projektleder | Dato
Projektplan |  | P point
Ressourcer |  | R point
Organisatorisk forankring |  | O point
Ja, der er tænkt på økonomien |  | J point
Ekspertise |  | E point
Klar specifikation |  | K point
Topledelsens opbakning |  | T point
Risikotal = summen |  | 
Risikoomfang: Under 5 = lav risiko, 5 - 10 = mellem, 10 - 15 høj risiko og over 15 umuligt.

## Slide 4
Skema 2: Sundhedstjek eller risikotal – projektplanen
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projektplan | P point
Der foreligger en detaljeret plan (inklusive tidsplan, milepæle, arbejdskraft osv.) for den løbende fase af projektet samt en skitseret plan til slutfasen. | 
Der foreligger en detaljeret omkostningsplan for den løbende fase af projektet samt en kortfattet omkostningsplan til slutfasen. | 
Nøglepersonalets ansvarsområder (hvem, hvornår) er beskrevet nærmere i projektplanen. | 
Vi ved, hvilke aktiviteter der indeholder tidsfleksibilitet, og hvilke ressourcer der kan udnyttes på andre områder, hvis det bliver nødvendigt. | 
Alternative planer foreligger i tilfælde af, at projektet overskrider tidsplanen eller budgettet. | 
Total | 
P point = Total/10 (overføres til side 1) | 
1 = Meget enig, 2 = Enig, 3 = Neutral, 4 = Uenig, 5 = Meget uenig ELLER ved ikke.

## Slide 5
Skema 3: Sundhedstjek eller risikotal – ressourcer
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
1 = Meget enig, 2 = Enig, 3 = Neutral, 4 = Uenig, 5 = Meget uenig ELLER ved ikke.
Ressourcer | R point
Der er tilstrækkelig arbejdskraft til at fuldføre projektet. | 
Der er passende teknologi til rådighed gennem projektets livscyklus. | 
Teknologien, som anvendes af projektet, fungerer og understøttes fuldt ud. | 
Specifikke projektopgaver håndteres godt. | 
Projektmedarbejdere forstår deres rolle. | 
Total | 
R point = Total/10 (overføres til side 1) | 

## Slide 6
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
1 = Meget enig, 2 = Enig, 3 = Neutral, 4 = Uenig, 5 = Meget uenig ELLER ved ikke.
Skema 4: Sundhedstjek eller risikotal – organisatorisk forankring
Organisatorisk forankring | O point
Interessenterne har haft mulighed for at bidrage tidligt i projektet. | 
Interessenterne påtager sig ejerskab af projekthandlinger. | 
Succesmål er blevet godkendt af interessenterne. | 
Interessenterne forstår projektets begrænsninger (det som projektet IKKE skal opnå). | 
Interessenterne forstår, hvilke af deres behov der er inkluderet i projektet. | 
Total | 
O point = Total/10 (overføres til side 1) | 

## Slide 7
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
1 = Meget enig, 2 = Enig, 3 = Neutral, 4 = Uenig, 5 = Meget uenig ELLER ved ikke.
Skema 5: Sundhedstjek eller risikotal – økonomien
Ja, der er tænkt på økonomien | J point
Der er beregnet omkostninger på projektet, og budgetter er blevet godkendt af styregruppen. | 
Projektets finansielle og kommercielle fordele er blevet anslået. | 
Projektet lover fordele til virksomheden og tydelig forrentning af investeret kapital. | 
Tilfredshedsbetingelser er angivet, og måleprocesser er på plads. | 
Tilstrækkelig finansiering er til rådighed i projektets løbetid. | 
Total | 
J point = Total/10 (overføres til side 1) | 

## Slide 8
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
1 = Meget enig, 2 = Enig, 3 = Neutral, 4 = Uenig, 5 = Meget uenig ELLER ved ikke.
Skema 6: Sundhedstjek eller risikotal – ekspertise
Ekspertise | E point
Alle projektmedarbejdere er i besiddelse af relevant ekspertise. | 
Interessenter og brugere forstår projektet og besidder evnen til at bruge dets leverancer. | 
Medlemmer af projektgruppen forstår, hvordan deres arbejdsindsats vil blive vurderet. | 
Projektrollebeskrivelser for gruppemedlemmer er beskrevet og forstået. | 
Tilstrækkelig træning (og tid til træning) er inkluderet i projekttidsplanen. | 
Total | 
E point = Total/10 (overføres til side 1) | 

## Slide 9
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
1 = Meget enig, 2 = Enig, 3 = Neutral, 4 = Uenig, 5 = Meget uenig ELLER ved ikke.
Skema 7: Sundhedstjek eller risikotal – specifikation
Klar specifikation | K point
Projektformålene er tydelige overfor alle interessenter. | 
Projektmålene er på linie med virksomhedens mål og standarder. | 
Jeg er begejstret over projektets chancer for succes. | 
Der foreligger tilstrækkelig dokumentation vedrørende krav og succesmåling. | 
Styregruppe har modtaget fyldestgørende præsentation af projekts formål, leverancer og succeskriterier. | 
Total | 
K point = Total/10 (overføres til side 1) | 

## Slide 10
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
1 = Meget enig, 2 = Enig, 3 = Neutral, 4 = Uenig, 5 = Meget uenig ELLER ved ikke.
Skema 8: Sundhedstjek eller risikotal – topledelsens opbakning
Topledelsens opbakning | T point
Ledelsen er medansvarlig med projektgruppen for sikring af projektets succes. | 
Ledelsen er modtagelig over for anmodninger om yderligere ressourcer, hvis behovet opstår. | 
Der er enighed om kompetenceområder, autoritetsniveauer og ansvarligheder. | 
Der er tiltro til, at ledelsen er klar til at rykke ud, hvis det bliver nødvendigt. | 
Projektejeren er totalt engageret i projektets succes. | 
Total | 
T point = Total/10 (overføres til side 1) | 

## Slide 11
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
3.1 Målhierarkiet – Impact case: Dette værktøj definerer projektets formål, leverancer og succeskriterier.
5.1 Milepælsplanen: Den overordnede milepælsplan angiver tiderne og hvem der er ansvarlig for de forskellige indsatsområder.
5.6 Risikoanalyse: Beskriver specifikke risici og de to værktøjer kan være til gensidig inspiration.
6.2 Projektets organisation: Beskriver projektets organisation og de ressourcer, der allokeret til projektet.
10.1 Projektlisten: Risikotallet indgår i projektlisten.
Links
https://airbornleadership.com/
Referencer
Projektlederskab – effekt til tiden. Djøf Forlag, 2016.
Power i projekter og portefølje, 5. udgave. Djøf Forlag, 2024.

## Slide 12
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson