## Slide 1
VÆRKTØJ 6.3
RESSOURCEKONTRAKTEN
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Værktøj: Ressourcekontrakten
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Formål og udbytte
Formålet med ressourcekontrakten er at skabe et overblik over ressourceforbruget i projektet samt lave en klar aftale med den enkelte projektdeltager om, hvad vedkommende forventes at bidrage med af tid og leverancer.
Fremgangsmåde
Ressourcekontrakten indgås mellem projektdeltageren og projektlederen. I kontrakten aftales leverancer, termin og ressourceforbrug for den enkelte deltagere, sådan at projektlederen har en aftale, og sådan at deltagerne kan synliggøre over for deres leder, at de er bookede til projektet.
Ved at summere ressourcekontrakterne kan projektlederen få et overblik over ressourceforbruget i projektet.
Ved at summere den enkelte medarbejders ressourcekontrakter fra forskellige projekter, kan medarbejderen få et overblik over sin belastning med projektarbejde.
Afdelingslederen kan ved at summere medarbejdernes kontrakter, få et overblik over projektbelastningen i afdelingen.
Ressourcekontrakten udfyldes på baggrund af en samtale mellem projektdeltager og projektleder. Kontrakten kan udfyldes som afslutning på denne samtale eller af en af parterne bagefter, hvilket dog kræver, at begge parter godkender kontrakten efterfølgende.
Ressourcekontrakter er kun anvendelige, såfremt begge parter tillægger dem værdi. Det kræver ofte, at den øvrige ledelse også efterspørger dem. Ressourcekontrakten egner sig bedst i projekter, hvor det er muligt i nogen grad at forudsige ressourcetrækket.
Ressourcekontraktens indhold
Angivelse af den periode medarbejderen skal medvirke i projektet.
Varigheden af arbejdet i måneder, uger eller dage.
Beskrivelse af de leverancer projektdeltageren bidrager med og er ansvarlig for.

## Slide 3
Skabelon 1: Ressourcekontrakten
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projekt | Projektleder | Projektdeltager | Dato
Projektleder og projektdeltager har dags dato aftalt, at projektdeltageren deltager i ovenstående projekt og bidrager med følgende:
Periode | Varighed (dage) | Projektdeltager bidrager i denne periode med følgende leverancer til projektet

## Slide 4
Parterne i ressourcekontrakten
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projektejer
Ejer opgaven og har ansvaret for projektets business case, herunder effekten og ressourceforbruget.
Projektejer er ofte styregruppeformand. Hvis der ikke er en styregruppe, har projektejer samme ansvar og roller som den samlede styregruppe.
Projektleder
Projektlederen er projektets direktør og har ansvaret for det overordnede design af projektet, organiseringen, planlægningen og den daglige ledelse af medarbejderne i projektet.
Projektleder har ansvaret for samtlige ledelsesopgaver i relation til projektdeltagerne og aftaler derfor ressourcetrækket med den enkelte projektdeltager.
Projektdeltagerne
Projektdeltagerne udfører arbejdet og skal sikre faglig kvalitet og levering til tiden. Da deltagerne ofte er de eneste, der kender det faglige indhold, har de også ansvar for at planlægge eget arbejde. Deltagerne har derfor en interesse i at have dokumentation for deres belastning i projektet.
Projekt team
Referencegruppe og interessenter
Projekt
leder
Projektejer eller styregruppe
Projekt
leder
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Indsatsområde 1
Indsatsområde 2
Indsatsområde 3
Indsatsområde 4
Indsatsområde 5
Deltagernes afdelingsledere
Afdelingslederen udlåner medarbejderne til projektet. Afdelingslederen har derfor en interesse i at få dokumenteret, hvor meget og hvornår den enkelte medarbejder er allokeret til projektet. Lederen kan ved at summere medarbejdernes kontrakter, få et overblik over projektbelastningen i afdelingen.
Referencegruppen eller grupperne
Referencegruppen har ingen beslutningskompetence, da den ligger i styregruppen. Gruppens medlemmer skal høres og komme med input for at sikre kvaliteten og accept i omgivelserne. Gruppens medlemmer kan også bruges som ambassadører i omgivelserne. Der udarbejdes sjældent ressourcekontrakter med referencegruppen, med mindre tidsforbruget er meget omfattende.
Indsatsområderne og arbejdsteams
Teamdeltagerne udfører arbejdet og skal sikre faglig kvalitet og levering til tiden i indsatsområdet. Da deltagerne ofte er de eneste, der kender det faglige indhold, har de også ansvar for at planlægge eget arbejde og sikre, at leveringer til andre indsatsområder sker som aftalt. Teamdeltagerne bør have en ressourcekontrakt med deres teamleder, eller den overordnede projektleder.

## Slide 5
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
Målhierarkiet og Impact case: Målhierarki eller Impact case beskriver projektets effekter. Projektets indsatsområder er ofte organiseret på baggrund af disse ønskede effekter.
Milepælsplanen: Man skal altid organisere projektet efter opgaven. Milepælsplanen beskriver løsningen af opgaven, og der skal derfor være sammenhæng mellem milepælsplanen og organisationen.
Milepælsbeskrivelse: De enkelte milepæle kan defineres og beskrives meget konkret og specifikt vha. dette værktøj.
Aktivitetsbeskrivelse: De enkelte aktiviteter kan defineres og beskrives meget konkret og specifikt vha. dette værktøj.
Projektets organisering: Organiseringen beskriver den overordnede struktur, og hvem der er placeret i de forskellige grupper.
Links: https://airbornleadership.com/
Referencer
Bogen Power i projekter og portefølje 5. udgave, Djøf Forlag 2024
Bogen Projektlederskab – effekt til tiden 1. udgave, Djøf Forlag 2016

## Slide 6
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson