## Slide 1
VÆRKTØJ 5.5
TREPUNKTSESTIMAT OG SUCCESSIV KALKULATION
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Trepunktsestimat
Formål
Formålet med estimeringsmetoderne er at opnå:
En tilfredsstillende vurdering af projektets tids- og ressourceforbrug, med et minimum af indsats.
Et billede af usikkerhederne i estimaterne.
Metoderne tager derfor udgangspunkt i en nedbrydning af de usikre aktiviteter. Da projekter er engangsopgaver, kan intet beregnes fuldstændigt objektivt, men der er flere metoder til at frembringe et godt estimat. Her er kort beskrevet to metoder: Trepunktsestimat og successiv kalkulation.
Fremgangsmåde ved trepunktsestimat
Metoden bygger på, at man foretager tre ”gæt.” Når man gennemfører trepunktsestimaterne, opdager de fleste, at det sandsynlige gæt ikke er middelværdien. Middelværdien vil ofte ligge mellem det sandsynlige gæt og det pessimistiske gæt. Det sandsynlige gæt er altså for »optimistisk«, hvilket nok passer meget godt med de fleste projektlederes erfaringer – det tager længere tid end forventet.
Ved trepunktsestimering beregnes middelværdien M ud fra 3 forskellige gæt: • G: ”Sandsynlige gæt” • O: ”Optimistiske gæt” • P: ”Pessimistiske gæt” Følgende formel anvendes ofte i de gængse PC-planlægningsværktøjer til beregning af estimat for middelværdien: M = (O + 3G + P) / 5. Spredningen er et udtryk for aktivitetens usikkerhed. Foretages beregningen ud fra flere deltageres gæt bliver estimeringen mere robust. Middelværdien vil ofte ligge mellem det sandsynlige gæt og det pessimistiske gæt.
Spredningen S er: S = (P – O) / 5
Årsagerne til dette billede er mange. For det første er der den enkle forklaring, at intet kan gøres hurtigere end O timer. Der er en nedre grænse for, hvor hurtigt en aktivitet kan gennemføres. Sådan er det desværre ikke i den anden ende. Der er næsten ingen grænser for, hvor galt det kan gå.
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 3
Skabelon 1: Trepunktsestimat
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projekt | Hovedaktivitet | Dato
Delaktivitet | Optimistiske gæt | Sandsynlige gæt | Pessimistiske gæt | Middelværdi (O + 3G + P) / 5 | Spredningen (P – O) / 5
Hovedaktivitet totalt | M = M1 + M2 + M3 osv | S =  S12 + S22 + S32 osv.

## Slide 4
Successiv kalkulation
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Fremgangsmåde ved successiv kalkulation Successiv kalkulation bygger på det princip, at aktiviteter med stor spredning nedbrydes i delaktiviteter gennem et eller flere trin, indtil alle spredninger (standardafvigelser) er omtrent lige store. De mindre delaktiviteter er mere overskuelige og kan estimeres mere præcist.
Aktiviteter med stor standardafvigelse (gråt) nedbrydes, indtil den samlede standardafvigelse (blåt) ikke reduceres mere eller har nået et passende niveau. I figuren her under har aktivitet A en væsentlig standardafvigelse. Den nedbrydes derfor i aktivitet B og C. Aktivitet C er forholdsvis usikker og har derfor en stor standardafvigelse. Derfor nedbrydes aktiviteten i D og E. Det viser sig, at D har en væsentlig standardafvigelse, og derfor nedbrydes den igen i aktiviteterne F og G.
Når aktiviteten A nedbrydes, vil middelværdien af den samlede aktivitetsrække vokse. Middelværdien af B+F+G+E er større end middelværdien af A. Grundlæggende vil det tage længere tid (de hvide bjælker i figuren), men da aktiviteterne er blevet mindre usikre, vil den samlede standardafvigelse være reduceret (de blå bjælker i figuren). Aktivitetsrækkens middelværdi M beregnes som:
M = M1 + M2 + M3
Det anbefales, at nedbrydningen af aktiviteter fortsættes, indtil den samlede spredning ikke reduceres mere. En yderligere nedbrydning vil da være spild af tid. I nogle projekter fortsættes nedbrydningen, indtil man har opnået en passende usikkerhed.
Figuren stammer fra Power i projekter og portefølje 5. udgave, Djøf Forlag 2024

## Slide 5
Skabelon 2.1: Successiv kalkulation – niveau 1
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projekt | Aktivitet | Dato
Nedbrydning i delaktiviteter niveau 1 | Optimistiske gæt | Sandsynlige gæt | Pessimistiske gæt | Middelværdi (O + 3G + P) / 5 | Spredningen (P – O) / 5
Aktivitet totalt efter første nedbrydning (niveau 1) | M = M1 + M2 + M3 osv. | S =  S12 + S22 + S32 osv.

## Slide 6
Skabelon 2.2: Successiv kalkulation – niveau 2
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projekt | Aktivitet | Dato
Nedbrydning i delaktiviteter niveau 2 | Optimistiske gæt | Sandsynlige gæt | Pessimistiske gæt | Middelværdi (O + 3G + P) / 5 | Spredningen (P – O) / 5
Aktivitet totalt efter første nedbrydning (niveau 2) | M = M1 + M2 + M3 osv. | S =  S12 + S22 + S32 osv.

## Slide 7
Skabelon 2.3: Successiv kalkulation – niveau 3
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projekt | Aktivitet | Dato
Nedbrydning i delaktiviteter niveau 3 | Optimistiske gæt | Sandsynlige gæt | Pessimistiske gæt | Middelværdi (O + 3G + P) / 5 | Spredningen (P – O) / 5
Aktivitet totalt efter første nedbrydning (niveau 3) | M = M1 + M2 + M3 osv. | S =  S12 + S22 + S32 osv.

## Slide 8
Skabelon 2.4: Successiv kalkulation – niveau 4
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projekt | Aktivitet | Dato
Nedbrydning i delaktiviteter niveau 3 | Optimistiske gæt | Sandsynlige gæt | Pessimistiske gæt | Middelværdi (O + 3G + P) / 5 | Spredningen (P – O) / 5
Aktivitet totalt efter første nedbrydning (niveau 4) | M = M1 + M2 + M3 osv. | S =  S12 + S22 + S32 osv.

## Slide 9
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
Målhierarkiet – Impact case: Dette værktøj definerer projektets leverancer, som er udgangspunkt for struktureringen af planen i indsatsområder. Der skal estimeres budget for aktiviteter, indsatsområder og de enkelte leverancer.
Milepælsbeskrivelse: De enkelte milepæle kan defineres og beskrives meget konkret og specifikt vha. dette værktøj. Der bør udarbejdes budget for samtlige milepæle.
Aktivitetsbeskrivelse: De enkelte aktiviteter kan defineres og beskrives meget konkret og specifikt vha. dette værktøj. Der bør udarbejdes budget for samtlige aktiviteter.
Risikoanalysen: På baggrund af risikoanalysen skal forebyggende og afbødende aktiviteter indbygges i planen for at gøre den mere robust. Der bør udarbejdes budget for forebyggende og afbødende aktiviteter.
Projektorganisering: Organiseringen angiver, hvem der er ansvarlig for hvert indsatsområde og hvilke aktiviteter.
Links: https://airbornleadership.com/
Referencer
Power i projekter og portefølje 5. udgave, Djøf Forlag 2024
Projektlederskab – effekt til tiden 1. udgave, Djøf Forlag 2016

## Slide 10
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson