## Slide 1
VÆRKTØJ 6.1
ANSVARSFORDELINGSSKEMA
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Værktøj: Ansvarsfordelingsskemaet
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Formål og udbytte
Ansvarsfordelingen i projektet skal sikre faglig kvalitet, beslutningskompetence og involvering af ”kunderne.” Projekter er midlertidige og mange af deltagerne er ikke på forhånd kendt med de forskellige roller i projektet. Derfor er det vigtigt, at ansvarsfordelingen kan beskrives klart og tydeligt. Værktøjet sikrer at:
Den enkeltes ansvar og rolle beskrives klart og tydeligt.
Der er en relevant arbejdsdeling blandt deltagerne.
En hensigtsmæssig involvering i projektet, sådan at der er sammenhæng mellem opgaverne og den enkeltes ansvar.
Opgavefordelingen er gennemtænkt og let at kommunikere videre.
Hvornår bruges ansvarsfordelingsskemaet i projektet?
Ansvarsfordelingsskemaet skal introduceres som værktøj ved projektstart, når projektgruppen arbejder med at lave planen for projektet.
Skemaet anvendes løbende gennem hele projektet og skal ofte opdateres, når projektet ændre karakter.
Det er afgørende, at skemaet bruges aktivt på projektgruppemøderne.
Faldgruber og begrænsninger
Værktøjet virker ikke, hvis projektleder udarbejder ansvarsfordelingsskemaet alene, hvorefter det bare ligger på vedkommendes computer.
Skemaet har kun effekt, hvis den enkelte deltager kender beskrivelsen og har accepteret rollerne.
Beskrivelsen er et øjebliksbillede og skal derfor hele tiden være opdateret.
Beskrivelsen skal være gennemtænkt. Det skaber f.eks. problemer, hvis flere har ansvar for samme opgave.
Pas på med at sætte ”informeres” eller ”høres” på for mange deltagere eller interessenter.
Hvem deltager?
Aftaler om ansvars- og opgavefordeling bør ske i dialog med projektdeltagerne. Hvis projektleder foretager dette alene, mindskes sandsynligheden for, at de enkelte deltagere oplever beskrivelsen som forpligtende.

## Slide 3
Fremgangsmåde
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Sådan arbejder du med skemaet
Gennemtænk projektet, og fordel rollerne efter din bedste overbevisning.
Afstem dine forventninger med projektejer, specielt med hensyn til relationerne til styregruppe og referencegrupper.
Drøft ansvarsfordelingen på et møde med dit projektteam, sådan at teamet kender det samlede billede og har accepteret egen rolle.
Er der væsentlige uoverensstemmelser med et enkelt teammedlem, så drøft ansvarsfordelingen under en individuel samtale med vedkommende.
Orientér interessenter om deres rolle i forhold til projektet og søg accept.
Skabelon 1:
Start med at notere initialerne i de mørkeblå felter under bjælken med teksten: Initialer på de involverede personer.
Hvis der er for mange personer, kan der bruges flere skabeloner, f.eks. en skabelon for projektteamet, en for styregruppen og en for referencegrupperne.
Derefter noteres de milepæle eller opgaver, som deltagerne skal forholde sig til. Det kan også være generelle temaer som vist i skabelon 2.
Til sidst noteres, hvordan den enkelte skal involveres. Brug følgende bogstaver ud for den enkelte aktivitet og under de forskellige personer: A = Ansvarlig U = Udfører I = Informeres G = Godkender H = Høres.
Kontrollér ud for hver aktivitet, at der er markeret i samtlige roller: Ansvarlig, udfører, informeres, godkender og høres.
Der kan godt være flere, der udfører og informeres, men der bør kun være én ansvarlig.
Kontrollér, om arbejdsdelingen er rimelig under den enkelte medarbejder, sådan at det ikke er få, der skal gøre det hele.
Skabelon 2:
Denne skabelon har defineret nogle hovedområder i projektet, som deltagerne skal forholde sig til. Skabelonen kan være hensigtsmæssig til medlemmer af styregruppen og referencegrupper, men er måske for unuanceret for projektteamet.
Skabelon 2 udfyldes på samme måde som skabelon 1.
På næste side er de generelle roller i projektorganisationen beskrevet.
Bemærk, at Word-skabelonerne ikke har farvemarkeringerne, men ellers anvendes de på tilsvarende måde.

## Slide 4
Projektets organisation og roller
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projektejer
Ejer opgaven og har ansvaret for projektets business case, herunder effekten og ressourceforbruget.
Projektejer er ofte styregruppeformand. Hvis der ikke er en styregruppe, har projektejer samme ansvar og roller som den samlede styregruppe.
Projektleder
Projektlederen er projektets direktør og har ansvaret for det overordnede design af projektet, organiseringen, planlægningen og den daglige ledelse af medarbejderne i projektet.
Projektleder har ansvaret for samtlige ledelsesopgaver i relation til projektdeltagerne, ud mod interessenterne og op mod projektejer og styregruppe.
Projektdeltagerne
Projektdeltagerne udfører arbejdet og skal sikre faglig kvalitet og levering til tiden. Da deltagerne ofte er de eneste, der kender det faglige indhold, har de også ansvar for at planlægge eget arbejde.
Projekt team
Referencegruppe og interessenter
Projekt
leder
Projektejer eller styregruppe
Projekt
leder
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Indsatsområde 1
Indsatsområde 2
Indsatsområde 3
Indsatsområde 4
Indsatsområde 5
Styregruppen
Ejer opgaven og har ansvaret for projektets business case. Det betyder, at styregruppen skal kunne levere de ressourcer, der er nødvendige for projektet. De har ansvaret for den overordnede effekt, godkender projektets resultater og skal kunne tage de nødvendige beslutninger.
Styregruppen skal bane vejen for projektet i organisationen.
I PRINCE2 skal styregruppen varetage tre roller: Bestiller-rollen, ejeren af ressourcerne og ejeren af den efterfølgende drift.
Referencegruppen eller grupperne
Referencegruppen har ingen beslutningskompetence, den ligger i styregruppen. Gruppens medlemmer skal høres og komme med input for at sikre kvaliteten og accept i omgivelserne. Gruppens medlemmer kan også bruges som ambassadører i omgivelserne.
Indsatsområderne og arbejdsteams
Teamdeltagerne udfører arbejdet og skal sikre faglig kvalitet og levering til tiden i indsatsområdet. Da deltagerne ofte er de eneste, der kender det faglige indhold, har de også ansvar for at planlægge eget arbejde og sikre, at leveringer til andre indsatsområder sker som aftalt.

## Slide 5
Skabelon 1: Ansvarsfordelingsskema
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Aktiviteter eller milepæl | Initialer på de involverede personer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notér de involverede i projektet i øverste række, projektdeltagere, styregruppemedlemmer og referencegruppemedlemmer og lignende. Notér, hvordan den enkelte skal involveres. A = Ansvarlig. U = Udfører. I = Informeres. G = Godkender. H = Høres.

## Slide 6
Skabelon 2: Ansvarsfordelingsskema
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Notér de involverede i projektet i øverste række, projektdeltagere, styregruppemedlemmer og referencegruppemedlemmer og lignende. Notér, hvordan den enkelte skal involveres. A = Ansvarlig. U = Udfører. I = Informeres. G = Godkender. H = Høres.
Hovedområder i projektet | Initialer på de involverede personer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projekt målsætning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projekt plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projekt budget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Milepæle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oplæg til styregruppemøder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Styregruppemøder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Referat fra styregruppemøder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oplæg til høringer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gennemførelse af høringer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Referat af høringer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Risikohåndtering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kommunikationsplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Interessenthåndtering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ændringshåndtering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Forandringsledelse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
Eksempel: Ansvarsfordelingsskema
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Aktiviteter eller milepæl | Initialer på de involverede personer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | JRO | JKO | BR | NR | PER | KJR |  |  |  |  |  | 
Indsatsområde 1 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Milepæl 1,1 | G | I | I | A + U | U | H |  |  |  |  |  | 
Milepæl 1,2 | A | G | I | U | U | U |  |  |  |  |  | 
Milepæl 1,3 | G | I | I | H | A + U | H |  |  |  |  |  | 
Indsatsområde 2 |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Milepæl 2,1 | G | A | I | U | H | U |  |  |  |  |  | 
Milepæl 2,2 |  | G | I | H | A + U | H |  |  |  |  |  | 
Milepæl 2,3 |  | G | I | H | A + U | U |  |  |  |  |  | 
Indsatsområde 3 |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Milepæl 3,1 | G | I | A | U | H | U |  |  |  |  |  | 
Milepæl 3,2 | G | I | A | H | U | U |  |  |  |  |  | 
Notér de involverede i projektet i øverste række, projektdeltagere, styregruppemedlemmer og referencegruppemedlemmer og lignende. Notér, hvordan den enkelte skal involveres. A = Ansvarlig. U = Udfører. I = Informeres. G = Godkender. H = Høres.

## Slide 8
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
Projektets organisering: Organiseringen beskriver den overordnede struktur, og hvem der er placeret i de forskellige grupper. Ansvarsfordelingsskemaer beskriver rollefordelingen i disse grupper mere detaljeret.
Interessentanalysen: Analysen beskriver, hvilke interessenter der er vigtige at involvere i udviklingen af projektet. Det vil ofte være nogle af disse målgrupper, som ansvarsfordelingsskemaet beskriver mere detaljeret.
Målhierarkiet og Impact case: Disse værktøjer beskriver projektets leverancer, effekter og definerer projektets indsatsområder. Ansvarsfordelingsskemaet beskriver, hvordan den enkelte involveres i disse resultater eller aktiviteter.
Milepælsplanen: Planen beskriver, hvilke milepæle der skal leveres hvornår i de forskellige indsatsområder. Ansvarsfordelingsskemaet beskriver, hvordan den enkelte involveres i disse resultater eller aktiviteter.
Links: https: //airbornleadership.com/
Referencer
Bogen Power i projekter og portefølje 4. udgave, Djøf Forlag 2019
Bogen Projektlederskab – effekt til tiden 1. udgave, Djøf Forlag 2016

## Slide 9
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson